Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида»

| Принята на заседании Совета учреждения протокол № «___» _________ 2019 г. | Согласована Директор департамента образования Администрации города Омска _____________ (Л.Г. Ефимова) М.П. «___» _________ 2019 г. | Утверждена приказом № от _____________ ____________ (И.А. Петрова) руководитель образовательной организации М.П. «___» _________ 2019 г. |
| --- | --- | --- |

Программа развития

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида»

Омск 2019 год

Паспорт программы развития

| № | Содержание | Ответ образовательной организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование образовательной организации | Бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида». |
| 2 | Сокращённое наименование образовательной организации | БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида». |
| 3 | Почтовый адрес, адрес электронной почты, телефон для связи | 644059 г. Омск, ул.П. Осминина, д. 6-А mmoudodetskiisad@mail.ru 8(3812)57-44-68 |
| 4 | Разработчики программы развития (ФИО, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | 1. Петрова Ирина Александровна, заведующий, тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 2. Иголкина Елена Викторовна, старший воспитатель, тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 5 | Срок реализации программы развития | сентябрь 2019 г. – июнь 2022 г. |
| 6 | Наименование управленческих проектов, цели, задачи каждого проекта | 1. Управленческий проект «Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель реализации проекта: разработка и реализация модели методического сопровождения педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Задачи проекта: - установить основные трудности, возникающие у педагогов при планировании и реализации коррекционно-образовательной работы в соответствии с требованиями, зафиксированными в АООП ДО; - изучить запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы в детском саду; - разработать модель методического сопровождения педагогов, ориентированную на развитие у них профессиональных компетенций, совершенствование навыков реализации образовательно-реабилитационной работы в контексте требований АООП ДО; - апробировать модель методического сопровождения педагогов; - оценить эффективность разработанной и реализованной модели методического сопровождения педагогов. 2. Управленческий проект «Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. Цель реализации проекта: удовлетворение запросов семей воспитанников на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ, формирование у родителей реабилитационной культуры как условие комфортного проживания каждым ребёнком периода дошкольного детства. Задачи проекта: - разработка и внедрение в практику деятельности детского сада современных и востребованных родителями воспитанников форм и методов совместной работы коллектива образовательной организации с семьями; - развитие у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах формирования реабилитационной культуры семей, воспитывающих детей с ОВЗ; - формирование у родителей, воспитывающих глухих детей и детей с ЗПР, реабилитационной культуры; - разработка и регулярное предоставление членам семей воспитанников информационных, методических и иных материалов, в т.ч. в виде презентаций, для родителей для обеспечения их грамотности и повышения ответственности в вопросах воспитания детей с ОВЗ. 3. Управленческий проект «Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий. Цель реализации проекта: содействие познавательному развитию глухих детей и детей с ЗПР, преодолению у них вторичных нарушений и формированию элементарного опыта исследовательской деятельности. Задачи проекта: - выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте познавательного развития дошкольников с ЗПР; - изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении познавательного развития их детей; - формирование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах познавательного развития дошкольников с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности; - разработка программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР; - содействие развитию у детей представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, формированию элементарных математических представлений, а также навыков конструирования посредством организации их деятельности в «творческих лабораториях»; - разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи. 4. Управленческий проект «Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования. Цель реализации проекта: содействие развитию устной речи, социально-коммуникативных навыков, устранению дефектов произношения у детей с ОВЗ, а также формированию у глухих дошкольников речевого и неречевого слуха как условие компенсации имеющегося нарушения и овладения социальными компетенциями. Задачи проекта: - выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте речевого, социально-коммуникативного развития глухих дошкольников и коррекции у них вторичных нарушений; - изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении речевого и социально-коммуникативного развития их детей; - совершенствование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников, преодоления у них вторичных нарушений, совершенствования способности к слуховому (слухозрительному) восприятию речевых и неречевых звучаний; - содействие развитию у детей умений воспринимать, различать, дифференцировать речевые и неречевые звучания; пользоваться словесной речью как средством общения и инструментом познания (в соответствии с содержанием и требованиями АООП ДО); - разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления слухоречевого социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ в условиях семьи. |
| 7 | Этапы и сроки реализации программы развития | Этап 1 – организационно-подготовительный (сентябрь 2019 г. – декабрь 2020 г.): выявление ресурсов и подготовка нормативных документов для реализации Программы развития. Этап 2 – внедренческий (январь 2021 г. – февраль 2022 г.): практическая реализация Программы развития. Этап 3 – обобщающий (март – июнь 2022 г.): комплексный анализ деятельности для установления соответствия полученных результатов поставленной цели и задачам. |
| 8 | Объёмы и источники финансирования | Поступления из госбюджета: организация финансируется учредителем по бюджетной смете на основании государственного (муниципального) задания. |
| 9 | Ожидаемые результаты | - модернизация образовательно-реабилитационного процесса в соответствии с современными требованиями, заявленными в новых стратегических документах: адаптированных основных общеобразовательных программах дошкольного образования (АООП ДО) детей с ограниченными возможностями здоровья (глухих детей и детей с ЗПР); - совершенствование профессиональной компетентности педагогических работников, их готовность к реализации деятельности в соответствии с требованиями АООП ДО и к использованию инновационных методик, технологий коррекционно-педагогического воздействия; - обновление предметно-пространственной и развивающей среды детского сада компенсирующего вида с учётом особых образовательных потребностей воспитанников здоровья (глухих детей и детей с ЗПР); - расширение и укрепление социокультурных связей детского сада с социальными партнёрами; - развитие системы работы с родителями, формирование у них реабилитационной культуры, содействие повышению их роли в воспитании ребёнка и оказании ему специализированной коррекционно-педагогической помощи; - программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы с дошкольниками с ЗПР; - развитие позитивного имиджа детского сада. Основные количественные показатели Подготовленные АООП в соответствии с пр. АООП ДО детей с ОВЗ; 2 программы; 2020 г.. Зонирование групп в соответствии с требованиями пр. АООП ДО детей с ОВЗ; 6 групп; 2020 г.. Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации АООП ДО и использования инновационных методик технологий коррекционно-педагогического воздействия: - педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.) - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня; Всего 20 педагогов (100 %) 5 чел. (25 %), 12 чел. (60 %), 3 чел. (15 %). 5 чел. (25 %), 20 чел. (100 %), 20 чел. (100 %), 10 чел. (50 %). 20 чел. (100 %), 10 чел. (50 %), 10 чел. (50 %), 10 чел. (50 %).; 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Подготовленные дидактические материалы по 5 образовательным областям, заявленным в пр. АООП ДО детей с ОВЗ; Количество групп (6) / число образовательных областей (5) 6 *5 = 30; 2021 г.. Семьи воспитанников, являющиеся активными участниками образовательно-реабилитационного процесса; Количество семей, непрерывно взаимодействующих с детским садом / всего семей (34 -100 %): 15 семей (44,1 %) 20 семей (58,2 %) 25 семей (73,5 %) 30 семей (88,2 %); 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Увеличение доли родителей с высоким уровнем реабилитационной культуры; Количество взрослых членов семей воспитанников – 100 % (не менее 1 представителя от семьи) на 10 % на 15 % на 25 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы; Программы комплексного мониторинга для оценки образовательных достижений воспитанников: - для глухих детей разного дошкольного возраста – 4 программы; - для детей с ЗПР – 1 программа; - для работы с родителями – 1 программа (на выявление уровня сформированности реабилитационной культуры); - для работы с педагогами (для оценки профессиональных достижений); - для глухих детей раннего возраста – 1 программа.; 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г. 2021 г.. |

_____________________________          /        И.А. Петрова

Подпись руководителя образовательной организации                   ФИО руководителя  образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

SWOT-анализ

| Оценка актуального состояния внутреннего потенциала |  | Оценка перспектив развития в соответствии с изменениями внешнего окружения |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сильные стороны (S) | Слабые стороны (W) | Благоприятные возможности (O) | Угрозы (T) |
| *Сплочённый и инициативный коллектив, представленный педагогами со специальным (дефектологическим) образованием и опытом работы с детьми дошкольного возраста, имеющими ОВЗ. *Творческая административная команда детского сада компенсирующего вида. *Успешное взаимодействие всех структурных подразделений образовательной организации. *Сформированная процедура оценки профессиональной деятельности педагогов, действующая система стимулирования и поощрения педагогических работников. *Успешный опыт конструктивного взаимодействия с общественностью. *Инновационный потенциал руководства, умение и желание предвидеть перспективу развития. Наличие в детском саду творческой группы педагогов, задействованной в инновационных процессах. | *Недостаточный уровень мотивации отдельных членов педагогического коллектива к инновационной деятельности, к работе в условиях модернизации системы специального образования. *Отсутствие опыта реализации АООП ДО детей с ОВЗ (в связи с утверждением данных программ в 2017 г. и в 2019 г.). *Недостаточно эффективная система социально-психолого-медико- педагогического сопровождения дошкольников со сложной структурой нарушения, отсутствие в штате детского сада педагога-психолога, социального педагога. *Недостаточный уровень знаний педагогов в области педагогического и стратегического (инновационного) менеджмента. *Недостаточное использование в образовательно-реабилитационном процессе инновационных методик и технологий коррекционно-педагогического воздействия. *Ограниченность современных научно-методических материалов, раскрывающих специфику коррекционно-педагогической работы в направлении социально-коммуникативного развития глухих детей и детей с ЗПР дошкольного возраста, что препятствует полноценному самообразованию педагогического коллектива. *Отсутствие в детском саду технических возможностей, предусматривающих использование современных автоматизированных систем управления качеством дошкольного образования. | *Наличие ресурсов в виде наглядных и дидактических материалов для удовлетворения особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. *Сотрудничество с социальными партнерами, в том числе общественными и благотворительными организациями для решения актуальных проблем, стоящих перед детским садом. | *Внедрение новых нормативных документов (в частности, АООП ДО детей с ОВЗ), требующих времени для освоения, что осложняет процесс их внедрения. *Наличие конкуренции в сфере образования, что может обусловить отток кадров. *Несогласованность образа ожидаемого будущего детского сада компенсирующего вида у разных педагогов, представителей общественности и иных лиц. *Низкая заинтересованность части родителей результатами обучения, реабилитации средствами образования, а также социокультурного развития дошкольников с ОВЗ. Невысокий уровень реабилитационной культуры ряда семей. *Недостаточный уровень готовности общественных экспертов к продуктивному участию в мероприятиях, ориентированных на оценку качества дошкольного образования глухих детей. |

_____________________________          /        И.А. Петрова

Подпись руководителя образовательной организации                   ФИО руководителя  образовательной организации

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей

с ограниченными возможностями здоровья

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска. |
| 3 | Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 4 | Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Четверикова Т.Ю., заведующий кафедрой дефектологического образования ОмГПУ; тел. 8-913-66-40-75; e-mail: t_chet@omgpu.ru |
| 5 | Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные) | 1. Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru 2. Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 3. Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов; тел. 89006741793, happynews365@mail.ru; 4. Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей; тел. 89131527542, e-mail: s-tanya-i@mail.ru |
| 8 | Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| II. Общая информация |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования и утверждённые министерством Просвещения новые нормативные документы: АООП ДО глухих детей (одобрена 04.03.2019 г., протокол №1/19), АООП ДО детей с ЗПР (одобрена 07.12 2017 г., протокол № 6/17). Модернизация системы специального образования, обновление его содержания обусловливают объективные трудности в методической работе педагогов. Утверждённые Министерством Просвещения в 2019 г. АООП ДО привели к необходимости внесения изменений в образовательно-реабилитационную работу с дошкольниками с ОВЗ. В данной связи требуется обеспечивать подготовку и сопровождение профессионального развития коллектива, формирование у сотрудников детского сада готовности, практических навыков реализовывать коррекционно-педагогический процесс в контексте обновлённых требований к нему. |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019). 2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019). |
| 11 | Цель реализации проекта | Разработка и реализация модели методического сопровождения педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 12 | Задачи проекта | - установить основные трудности, возникающие у педагогов при планировании и реализации коррекционно-образовательной работы в соответствии с требованиями, зафиксированными в АООП ДО; - изучить запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы в детском саду; - разработать модель методического сопровождения педагогов, ориентированную на развитие у них профессиональных компетенций, совершенствование навыков реализации образовательно-реабилитационной работы в контексте требований АООП ДО; - апробировать модель методического сопровождения педагогов; - оценить эффективность разработанной и реализованной модели методического сопровождения педагогов. |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - повышение качества образовательно-реабилитационного процесса, соответствие его содержания и организации требованиям АООП ДО; - повышение профессионализма педагогического коллектива, овладение педагогами современными технологиями и методиками реализации образовательно-реабилитационной работы, направленной на оказание адресной коррекционной помощи глухим детям и детям с ЗПР; - осуществление педагогами обобщения и распространения позитивного профессионального опыта, участие в научно-практических мероприятиях городского, регионального и Всероссийского уровней; - удовлетворение особых образовательных потребностей детей с учётом их структуры нарушения – в соответствии с требованиями АООП ДО; - удовлетворённость родителей воспитанников результатами образовательно-реабилитационной работы; - усиление взаимодействия детского сада с социальными партнёрами; - развитие позитивного имиджа детского сада. Количественные показатели Соответствие содержания АООП ДО глухих дошкольников требованиям пр. АООП ДО; Соответствие – 100 %; 2020 г.. Соответствие содержания АООП ДО дошкольников с ЗПР требованиям пр. АООП ДО; Соответствие – 100 %; 2020 г.. Увеличение числа выпускников с уровнем готовности к обучению в школе не ниже среднего по вариантам АООП 1.1, 1.2., 2.2, 7.1., 7.2 (в связи с успешным освоением АООП ДО); Увеличение числа детей (в %) на 10 % на 20 % на 30 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов (СИПР) для персонифицированного сопровождения и удовлетворения особых образовательных потребностей детей с учётом их структуры нарушения – в соответствии с требованиями АООП ДО; Число реализуемых индивидуальных образовательных маршрутов (ед.) 5 10 15; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Увеличение числа семей, удовлетворённых результатами образовательно-реабилитационной работы (по результатам мониторинга); Увеличение числа семей (в %) на 15 % на 25 % на 40 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации АООП ДО и использования инновационных методик технологий коррекционно-педагогического воздействия: - педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.) - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня; Всего 20 педагогов (100 %) 5 чел. (25 %), 12 чел. (60 %), 3 чел. (15 %). 5 чел. (25 %), 20 чел. (100 %), 20 чел. (100 %), 10 чел. (50 %). 20 чел. (100 %), 10 чел. (50 %), 10 чел. (50 %), 10 чел. (50 %).; 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Увеличение числа педагогов, являющихся авторами научных статей; Увеличение числа педагогов (в %) на 5 % на 10 % на 15 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Увеличение числа педагогов с первой и высшее квалификационными категориями; Увеличение числа педагогов (в %) на 5 % на 10 % на 15 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Увеличение числа педагогов, задействованных в инновационной деятельности; Увеличение числа педагогов (в %) на 15 % на 20 % на 30 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы; Программы комплексного мониторинга для работы с педагогами (для оценки профессиональных достижений) – 1 программа; 2020 г.. Увеличение числа мероприятий, реализованных совместно с социальными партнёрами; Всего мероприятий за год / количество мероприятий с участием социальных партнёров Увеличение числа мероприятий (в %) на 5 % на 10 % на 15 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Срок реализации проекта – 2 г. 6 мес. Этап 1 – организационно-подготовительный (сентябрь 2019 г. – ноябрь 2020 г.). Этап 2 – внедренческий (декабрь 2020 г. – февраль 2022 г.). Этап 3 – обобщающий (март 2022 г.). |
| 15 | Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта) | Источник финансирования - поступления из госбюджета. |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами | «Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. «Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий. |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - недостаточное материально-техническое оснащение для реализации всего объёма требований, заявленных в АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР; - низкая мотивация отдельных педагогов на реализацию работы в условиях модернизации и обновления системы специального образования; - недостаточный образовательный уровень родителей воспитанников, что осложняет определение ими чётко сформулированного запроса на образовательные услуги. |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План мероприятий проекта

«Ступени профессионального роста»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Результат |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| I 1 | Организационно-подготовительный этап Создание творческой группы. Педагогический анализ проблемы, поиск, изучение, обобщение полученных данных. Выявление в процессе анализа ресурсов для повышения профессионализма сотрудников детского сада, осуществляющих реализацию АООП ДО | сентябрь 2019 г. сентябрь 2019 г. | ноябрь 2020 г. ноябрь 2020 г. | Заседания рабочей группы | 3 | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Подготовка (дополнение, корректировка) плана работы по реализации проекта (включающего модель методического сопровождения), представление его участникам образовательных отношений | сентябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | План работы, включающий модель методического сопровождения | 1 | Петрова И.А., заведующий |
| 3 | Самоэкспертиза с последующим анализом готовности педагогического коллектива к работе в соответствии с требованиями, отражёнными в АООП ДО | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Обработанные результаты самоэкспертизы | 1 | Петрова И.А., заведующий |
| 4 | Мониторинг, направленный на изучение запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы для их учёта при проектировании АООП детского сада | октябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Обработанные результаты мониторинга | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 5. | Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа | ноябрь 2019 г. | ноябрь 2019 г. | Семинар-совещание | 1 | Петрова И.А., заведующий |
| II 6 | Внедренческий этап Проектирование и реализация педагогами программ профессионального саморазвития, методическое сопровождение процесса проектирования и утверждение программ | декабрь 2019 г. декабрь 2019 г. | февраль 2022 г. январь 2020 г. | Программы профессионального саморазвития педагогов | 19 | Петрова И.А., заведующий |
| 7 | Занятия в «Методической школе воспитателя» (1 раз в 2 месяца) | январь 2020 г. | декабрь 2021 г. | Занятия | 10 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 8 | Занятия в «Методической школе учителя-дефектолога» (1 раз в 2 месяца) | январь 2020 г. | декабрь 2021 г. | Занятия | 10 | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 9 | Участие в работе VI региональной научно-практической конференции «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике», организуемой Министерством образования Омской области совместно с ОмГПУ и КУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения» в целях обсуждения рассматриваемой проблематики совместно с научной, педагогической и родительской общественностью | 19.12. 2019 г. | 19.12. 2019 г. | Сертификаты участника конференции | 5 | Петрова И.А., заведующий |
| 10 | Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР | февраль 2020 г. | февраль 2021 г. | Методические семинары | 2 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Участие педагогов в научно-методических мероприятиях разного уровня (городского, регионального, Всероссийского) | январь 2020 г. | декабрь 2021 г. | Педагоги, принявшие участие в мероприятиях | 15 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Подготовка к опубликованию научных работ по теме проекта | декабрь 2019 г. | январь 2022 г. | Научные статьи | 2 | Петрова И.А., заведующий |
| III 13 | Обобщающий этап Мониторинг, ориентированный на оценку профессионального роста педагогов и на выявление удовлетворённости родителей результатами образовательно-реабилитационной работы | март 2022 г. март 2022 г. | март 2022 г. март 2022 г. | Отчёт по результатам мониторинга | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 14 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада | март 2022 г. | март 2022 г. | Семинар-совещание | 1 | Петрова И.А., заведующий |
| 15 | Подготовка методических рекомендаций по проблеме реализации требований АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР | март 2022 г. | март 2022 г. | Методические рекомендации | 2 | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План контрольных событий проекта

«Ступени профессионального роста»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1 | Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа | 28.11.2019 г. | Петрова И.А., заведующий |
| 2 этап |  |  |  |
| 2 | Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР | 03.02.2020 г. 26.02.2021 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 этап |  |  |  |
| 3 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада | 30.03.2022 г. | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Ступени профессионального роста»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) |  | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  | Ф.И.О., должность руководителя проекта |  |  |
| Организационно-подготовительный |  | сентябрь 2019 г. - ноябрь 2020 г. |  | 02.01.2019 г. – 29.11.2019 г. |  |  |  |  |  | Петрова И.А., заведующий |  |  |
| Внедренческий |  | декабрь 2020 г. - февраль 2022 г. |  | 01.12.2020 г. – 28.02.2022 г. |  |  |  |  |  | Петрова И.А., заведующий |  |  |
| Обобщающий |  | март 2022 г. |  | 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. |  |  |  |  |  | Петрова И.А., заведующий |  |  |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта |  | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | План. |  | Факт. |  |
| 1 | Создание творческой группы. Педагогический анализ проблемы, поиск, изучение, обобщение полученных данных. Выявление в процессе анализа ресурсов для повышения профессионализма сотрудников детского сада, осуществляющих реализацию АООП ДО |  | сентябрь 2019 г.- ноябрь 2020 г. |  | 02.09.2019 г. 15.11.2019 г. 29.11.2019 г. |  |  | Заседания рабочей группы | 3 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Подготовка (дополнение, корректировка) плана работы по реализации проекта (включающего модель методического сопровождения), представление его участникам образовательных отношений |  | сентябрь 2019 г. - ноябрь 2019 г. |  | 02.09.2019 г. - 29.11.2019 г. |  |  | План работы, включающий модель методического сопровождения | 1 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 3 | Самоэкспертиза с последующим анализом готовности педагогического коллектива к работе в соответствии с требованиями, отражёнными в АООП ДО |  | октябрь 2019 г. - ноябрь 2019 г. |  | 01.10.2019 г. - 29.11.2019 г. |  |  | Обработанные результаты самоэкспертизы | 1 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 4 | Мониторинг, направленный на изучение запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы для их учёта при проектировании АООП детского сада |  | октябрь 2019 г. -ноябрь 2019 г. |  | 01.10.2019 г. - 29.11.2019 г. |  |  | Обработанные результаты мониторинга | 1 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 5 | Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа |  | ноябрь 2019 г. |  | 28.11.2019 г. |  |  | Семинар-совещание | 1 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 6 | Проектирование и реализация педагогами программ профессионального саморазвития, методическое сопровождение процесса проектирования и утверждение программ |  | декабрь 2019 г. – январь 2020 г. |  | 02.12.2019 г. – 31.01.2020 г. |  |  | Программы профессионального саморазвития педагогов | 19 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 7 | Занятия в «Методической школе воспитателя» (1 раз в 2 месяца) |  | январь 2020 г. - декабрь 2021 г. |  | 13.01.2020 г. – 30.12.2021 г. |  |  | Занятия | 10 |  |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 8 | Занятия в «Методической школе учителя-дефектолога» (1 раз в 2 месяца) |  | январь 2020 г. - декабрь 2021 г. |  | 13.01.2020 г. – 30.12.2021 г. |  |  | Занятия | 10 |  |  | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 9 | Участие в работе VI региональной научно-практической конференции «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике», организуемой Министерством образования Омской области совместно с ОмГПУ и КУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения» в целях обсуждения рассматриваемой проблематики совместно с научной, педагогической и родительской общественностью |  | 19.12. 2019 г. |  | 19.12. 2019 г. |  |  | Сертификаты участника конференции | 5 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 10 | Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР |  | февраль 2020 г. – февраль 2021 г. |  | 03.02.2020 г. – 26.02.2021 г. |  |  | Методические семинары | 2 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Участие педагогов в научно-методических мероприятиях разного уровня (городского, регионального, Всероссийского) |  | январь 2020 г. - декабрь 2021 г. |  | 13.01.2020 г. – 30.12.2021 г. |  |  | Педагоги, принявшие участие в мероприятиях | 15 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Подготовка к опубликованию научных работ по теме проекта |  | декабрь 2019 г. - январь 2022 г. |  | 02.12.2019 г. – 31.01.2022 г. |  |  | Научные статьи | 2 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 13 | Мониторинг, ориентированный на оценку профессионального роста педагогов и на выявление удовлетворённости родителей результатами образовательно-реабилитационной работы |  | март 2022 г. |  | 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. |  |  | Отчёт по результатам мониторинга | 1 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 14 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада |  | март 2022 г. |  | 30.03.2022 г. |  |  | Семинар-совещание | 1 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 15 | Подготовка методических рекомендаций по проблеме реализации требований АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР |  | март 2022 г. |  | 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. |  |  | Методические рекомендации | 2 |  |  | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Ступени профессионального роста»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Четверикова Т.Ю., заведующий кафедрой дефектологического образования ОмГПУ; тел. 8-913-66-40-75; e-mail: t_chet@omgpu.ru |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Петрова И.А., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида»; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 4 | Цель реализации проекта | Разработка и реализация модели методического сопровождения педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Организационно-подготовительный | 02.01.2019 г. – 29.11.2019 г. |  | Петрова И.А., заведующий |  |
| 2 | Внедренческий | 01.12.2020 г. – 28.02.2022 г. |  | Петрова И.А., заведующий |  |
| 3 | Обобщающий | 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. |  | Петрова И.А., заведующий |  |

| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 | Организационно-подготовительный | Создание творческой группы. Педагогический анализ проблемы, поиск, изучение, обобщение полученных данных. Выявление в процессе анализа ресурсов для повышения профессионализма сотрудников детского сада, осуществляющих реализацию АООП ДО | 02.09.2019 г. 15.11.2019 г. 29.11.2019 г. |  | Заседания рабочей группы | 3 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Организационно-подготовительный | Подготовка (дополнение, корректировка) плана работы по реализации проекта (включающего модель методического сопровождения), представление его участникам образовательных отношений | 02.09.2019 г. - 29.11.2019 г. |  | План работы, включающий модель методического сопровождения | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 3 | Организационно-подготовительный | Самоэкспертиза с последующим анализом готовности педагогического коллектива к работе в соответствии с требованиями, отражёнными в АООП ДО | 01.10.2019 г. - 29.11.2019 г. |  | Обработанные результаты самоэкспертизы | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 4 | Организационно-подготовительный | Мониторинг, направленный на изучение запросов родителей воспитанников на содержание образовательно-реабилитационной работы для их учёта при проектировании АООП детского сада | 01.10.2019 г. - 29.11.2019 г. |  | Обработанные результаты мониторинга | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 5 | Организационно-подготовительный | Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа | 28.11.2019 г. |  | Семинар-совещание | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 6 | Внедренческий | Проектирование и реализация педагогами программ профессионального саморазвития, методическое сопровождение процесса проектирования и утверждение программ | 02.12.2019 г. – 31.01.2020 г. |  | Программы профессионального саморазвития педагогов | 19 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 7 | Внедренческий | Занятия в «Методической школе воспитателя» (1 раз в 2 месяца) | 13.01.2020 г. – 30.12.2021 г. |  | Занятия | 10 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 8 | Внедренческий | Занятия в «Методической школе учителя-дефектолога» (1 раз в 2 месяца) | 13.01.2020 г. – 30.12.2021 г. |  | Занятия | 10 |  | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 9 | Внедренческий | Участие в работе VI региональной научно-практической конференции «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья: от теории к практике», организуемой Министерством образования Омской области совместно с ОмГПУ и КУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения» в целях обсуждения рассматриваемой проблематики совместно с научной, педагогической и родительской общественностью | 19.12. 2019 г. |  | Сертификаты участника конференции | 5 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 10 | Внедренческий | Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР | 03.02.2020 г. – 26.02.2021 г. |  | Методические семинары | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Внедренческий | Участие педагогов в научно-методических мероприятиях разного уровня (городского, регионального, Всероссийского) | 13.01.2020 г. – 30.12.2021 г. |  | Педагоги, принявшие участие в мероприятиях | 15 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Внедренческий | Подготовка к опубликованию научных работ по теме проекта | 02.12.2019 г. – 31.01.2022 г. |  | Научные статьи | 2 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 13 | Обобщающий | Мониторинг, ориентированный на оценку профессионального роста педагогов и на выявление удовлетворённости родителей результатами образовательно-реабилитационной работы | 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. |  | Отчёт по результатам мониторинга | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 14 | Обобщающий | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре- совещании детского сада | 30.03.2022 г. |  | Семинар-совещание | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 15 | Обобщающий | Подготовка методических рекомендаций по проблеме реализации требований АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР | 01.03.2022 г. – 31.03.2022 г. |  | Методические рекомендации | 2 |  | Петрова И.А., заведующий |

| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должность исполнителя |
| 1 | Организационно-подготовительный | Семинар-совещание: предоставление участникам образовательных отношений плана мероприятий, запланированных для реализации в рамках внедренческого этапа | 28.11.2019 г. |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Внедренческий | Методические семинары (с участием куратора проекта) по проектированию и реализации образовательно-реабилитационной работы по 5-ти образовательным областям и по программе коррекционной работы в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей и детей с ЗПР | 03.02.2020 г. – 26.02.2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Обобщающий | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада | 30.03.2022 г. |  | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска. |
| 3 | Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 4 | Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Кузьмина Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования ОмГПУ, тел. 89659871408, e-mail: o_kuzmina@omgpu.ru |
| 5 | Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные) | 1. Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 2. Москаленко Т.И., учитель-дефектолог; тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 3. Скоробогатова Т.И., воспитатель; тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 4. Гладкова Н.А., воспитатель; 5. Гуня И.В., воспитатель; 6. Киселева И.Ю., воспитатель; 7. Донченко А.В., воспитатель; 8. Тарасова Н.В., воспитатель; 9. Шендерей Т.А., воспитатель; 10. Шмидт И.Е., воспитатель; 11. Круглова Л.П., воспитатель; 12. Прудникова Т.О., воспитатель; 13. Пяткова С.П., воспитатель; 14. Устинова Н.А., воспитатель. |
| 8 | Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| II. Общая информация |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Запрос родителей на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ и реализации образовательно-реабилитационной работы в условиях семьи и реализации. |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019). 2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019). |
| 11 | Цель реализации проекта | Удовлетворение запросов семей воспитанников на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ, формирование у родителей реабилитационной культуры как условие комфортного проживания каждым ребёнком периода дошкольного детства. |
| 12 | Задачи проекта | - разработка и внедрение в практику деятельности детского сада современных и востребованных родителями воспитанников форм и методов совместной работы коллектива образовательной организации с семьями; - развитие у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах формирования реабилитационной культуры семей, воспитывающих детей с ОВЗ; - формирование у родителей, воспитывающих глухих детей и детей с ЗПР, реабилитационной культуры; - разработка и регулярное предоставление членам семей воспитанников информационных, методических и иных материалов, в т.ч. в виде презентаций, для родителей для обеспечения их грамотности и повышения ответственности в вопросах воспитания детей с ОВЗ. |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах сопровождения семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ, а также повышение авторитета педагогов и уровня доверия родителей к их профессиональным действиям; - увеличение числа родителей, систематически участвующих в мероприятиях детского сада, занимающих активную позицию в воспитании и развитии детей с ОВЗ, в общественно-государственном управлении дошкольной организацией; - оптимизация детско-родительских отношений, повышение уровня реабилитационной культуры родителей; - информационно-методические материалы для родителей по актуальным проблемам дошкольного образования глухих детей и детей с ЗПР. Основные количественные показатели Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах сопровождения семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ: - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня; Всего 20 педагогов (100 %) 10 чел. (50 %), 20 чел. (100 %), 10 чел. (50 %). 5 чел. (25 %), 10 чел. (50 %), 10 чел. (50 %).; 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Увеличение числа методических мероприятий: - для педагогов - для родителей; Увеличение числа мероприятий (в %) на 10 % на 20 % на 30 % на 5 % на 10 % на 20 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Семьи воспитанников, являющиеся активными участниками образовательно-реабилитационного процесса; Количество семей, непрерывно взаимодействующих с детским садом / всего семей (34 -100 %): 20 семей (58,2 %) (увеличение на 14,1 % по сравнению с 2019 г.); 25 семей (73,5 %) (увеличение на 29,5 % по сравнению с 2019 г.); 30 семей (88,2 % увеличение на 44,1 % по сравнению с 2019 г.).; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Увеличение доли родителей с высоким уровнем реабилитационной культуры; Количество взрослых членов семей воспитанников – 100% (не менее 1 представителя от семьи) на 10 % на 15 % на 25 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы; Программы мониторинга для работы с родителями – 1 программа (на выявление уровня сформированности реабилитационной культуры).; 2020 г.. Подготовленные комплекты информационно-методических материалов для родителей по актуальным проблемам дошкольного образования глухих детей и детей с ЗПР; Количество комплектов (ед.): 4 6 8; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Срок реализации проекта – 2 года. Этап 1 – организационно-подготовительный (апрель – август 2020 г.). Этап 2 – внедренческий (сентябрь 2020 г. – март 2022 г.). Этап 3 – обобщающий (июнь 2022 г.). |
| 15 | Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта) | Не предусмотрено |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами | «Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - ограниченность временного резерва для удовлетворения персонифицированных запросов родителей на методическую помощь со стороны коллектива детского сада; - низкая социальная активность отдельных родителей, их самоустранение от участия в образовательно-реабилитационном процессе. |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План мероприятий проекта

«Мы родители особого ребёнка»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Результат |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| I 1 | Организационно-подготовительный этап Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы | апрель 2020 г. | июнь 2020 г. | План работы по проекту | 1 | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Систематизация методических материалов по работе с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, и формированию у них реабилитационной культуры | май 2020 г. | август 2020 г. | Пакет систематизированных методических материалов | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Опрос родителей для выявления уровня развития у них реабилитационной культуры, а также изучения запросов на содержание консультативной помощи и психолого-педагогического сопровождения | май 2020 г. | май 2020 г. | Обработанные результаты опроса | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | «Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов | август 2020 г. | август 2020 г. | Методический семинар педагогов | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| II 5 | Внедренческий этап Смотр-конкурс по оформлению родительских уголков, стендов, выставок | октябрь 2020 | октябрь 2021 | Смотр-конкурс | 2 | Петрова И.А., заведующий |
| 6 | Цикл методических семинаров (ежеквартальных), посвящённых вопросам оптимизации работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ | сентябрь 2020 | март 2022 | Методический семинар | 5 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 7 | Мастер-класс «Педагогическая копилка» (для педагогов) | ноябрь 2020 | февраль 2022 | Мастер-класс | 2 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 8 | День открытых дверей для родителей | март 2021 | март 2022 | День открытых дверей | 2 | Петрова И.А., заведующий |
| 9 | Школа молодых родителей (ежеквартальные заседания родительского клуба) | сентябрь 2020 | март 2022 | Заседания родительского клуба | 5 | Иголкина Е.В., старший воспитатель; Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 10 | «Консультационный пункт»: Индивидуальное (ежемесячное) консультирование родителей по проблемным вопросам | сентябрь 2020 | март 2022 | Индивидуальные консультации | 60 | Иголкина Е.В., старший воспитатель; Гладкова Н.А., воспитатель; Гуня И.В., воспитатель; Киселева И.Ю., воспитатель; Донченко А.В., воспитатель; Тарасова Н.В., воспитатель; Шендерей Т.А., воспитатель; Шмидт И.Е., воспитатель; Круглова Л.П., воспитатель; Прудникова Т.О., воспитатель; Пяткова С.П., воспитатель; Устинова Н.А., воспитатель |
| 11 | Организация и проведение (ежемесячное) совместных праздников и развлечений | сентябрь 2020 | март 2022 | Праздники, развлечения | 15 | Иголкина Е.В., старший воспитатель; Гладкова Н.А., воспитатель; Гуня И.В., воспитатель; Киселева И.Ю., воспитатель; Донченко А.В., воспитатель; Тарасова Н.В., воспитатель; Шендерей Т.А., воспитатель; Шмидт И.Е., воспитатель; Круглова Л.П., воспитатель; Прудникова Т.О., воспитатель; Пяткова С.П., воспитатель; Устинова Н.А., воспитатель |
| 12 | Тематические выставки (ежеквартальные) творческих работ детей и родителей | сентябрь 2020 | март 2022 | Тематические выставки | 5 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 13 | Праздник «День матери» | ноябрь 2020 | ноябрь 2021 | Праздник | 2 | Иголкина Е.В., старший воспитатель; Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 14 | Оформление и пополнение методической копилки для родителей (в виде презентаций и др.) | сентябрь 2020 | март 2022 | Комплект методических материалов для родителей | 1 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| III 15 | Обобщающий этап Мастер-класс «Развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ в продуктивных видах деятельности» | апрель 2022 г. | апрель 2022 г. | Научные статьи | 2 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 16 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на педагогическом совете детского сада | апрель 2022 г. | июнь 2022 г. | Педсовет | 1 | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План контрольных событий проекта

«Мы родители особого ребёнка»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1 | «Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов | 28.08.2020 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 2 этап |  |  |  |
| 2 | Праздник «День матери» | 24.11. 2020 г. 25.11. 2021 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 этап |  |  |  |
| 3 | Педагогический совет, посвященный обсуждению результатов реализации проекта | 22.04. 2022 г. | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Мы родители особого ребёнка»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) |  | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  | Ф.И.О., должность руководителя проекта |  |  |
| Организационно-подготовительный |  | апрель 2020 г. |  | август 2020 г. |  |  |  |  |  | Петрова И.А., заведующий |  |  |
| Внедренческий |  | сентябрь 2020 г. |  | март 2022 г. |  |  |  |  |  | Петрова И.А., заведующий |  |  |
| Обобщающий |  | июнь 2022 г. |  | июнь 2022 г. |  |  |  |  |  | Петрова И.А., заведующий |  |  |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта |  | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения | План. |  | Факт. |  |
| 1 | Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы |  | апрель 2020 г. – июнь 2020 г. |  | 01.04.2020 г. – 30.05.2020 г. |  |  | План работы по проекту | 1 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Систематизация методических материалов по работе с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, и формированию у них реабилитационной культуры |  | май 2020 г. – август 2020 г. |  | 12.05.2020 г. – 31.08.2020 г. |  |  | Пакет систематизированных методических материалов | 1 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Опрос родителей для выявления уровня развития у них реабилитационной культуры, а также изучения запросов на содержание консультативной помощи и психолого-педагогического сопровождения |  | май 2020 г. |  | 12.05.2020 г. – 30.05.2020 г. |  |  | Обработанные результаты опроса | 1 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | «Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов |  | август 2020 г. |  | 28.08.2020 г. |  |  | Методический семинар педагогов | 1 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 5 | Смотр-конкурс по оформлению родительских уголков, стендов, выставок |  | октябрь 2020 – октябрь 2021 |  | 05.10.2020 – 29. 10.2021 г. |  |  | Смотр-конкурс | 2 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 6 | Цикл методических семинаров (ежеквартальных), посвящённых вопросам оптимизации работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ |  | сентябрь 2020 – март 2022 |  | 01.09.2020 г. – 31.03.2022 г. |  |  | Методический семинар | 5 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 7 | Мастер-класс «Педагогическая копилка» (для педагогов) |  | ноябрь 2020 – февраль 2022 |  | 10.11.2020 г., 09.02.2022 г. |  |  | Мастер-класс | 2 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 8 | День открытых дверей для родителей |  | март 2021 – март 2022 |  | 31.03.2021 г., 30.03.2022 г. |  |  | День открытых дверей | 2 |  |  | Петрова И.А., заведующий |
| 9 | Школа молодых родителей (ежеквартальные заседания родительского клуба) |  | сентябрь 2020 – март 2022 |  | 01.09.2020 г., 31.03.2022 г. |  |  | Заседания родительского клуба | 5 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель; Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 10 | «Консультационный пункт»: Индивидуальное (ежемесячное) консультирование родителей по проблемным вопросам |  | сентябрь 2020 – март 2022 |  | 01.09.2020 г. – 31.03.2022 г. |  |  | Индивидуальные консультации | 60 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Организация и проведение (ежемесячное) совместных праздников и развлечений |  | сентябрь 2020 – март 2022 |  | 01.09.2020 г. – 31.03.2022 г. |  |  | Праздники, развлечения | 15 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Тематические выставки (ежеквартальные) творческих работ детей и родителей |  | сентябрь 2020 – март 2022 |  | 01.09.2020 г. – 31.03.2022 г. |  |  | Тематические выставки | 5 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 13 | Праздник «День матери» |  | ноябрь 2020 – ноябрь 2021 |  | 24.11. 2020 г. 25.11. 2021 г. |  |  | Праздник | 2 |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 14 | Оформление и пополнение комплекта методических материалов для родителей |  | сентябрь 2020 – март 2022 |  | 01.09.2020 г., 31.03.2022 г. |  |  | Комплект методических материалов для родителей | 1 |  |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 15 | Мастер-класс «Развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ в продуктивных видах деятельности» |  | апрель 2022 г. |  | 05.04.2022 г. |  |  | Научные статьи | 2 |  |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 16 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на педагогическом совете детского сада |  | июнь 2022 г. |  | июнь 2022 г. |  |  | Проведённый педсовет | 1 |  |  | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Мы родители особого ребёнка»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Мы родители особого ребёнка»: психолого-педагогическая поддержка и сопровождение семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Кузьмина Ольга Сергеевна, к.п.н., доцент кафедры дефектологического образования ОмГПУ, тел. 89659871408, e-mail: o_kuzmina@omgpu.ru |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Петрова И.А., заведующий БДОУ г. Омска «Детский сад № 304 компенсирующего вида»; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 4 | Цель реализации проекта | Удовлетворение запросов семей воспитанников на психолого-педагогическую поддержку, а также оказание консультативной помощи по вопросам воспитания детей с ОВЗ, формирование у родителей реабилитационной культуры как условие комфортного проживания каждым ребёнком периода дошкольного детства. |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Организационно-подготовительный | 01.04.2020 г. – 31.08.2020 г. |  | Петрова И.А., заведующий |  |
| 2 | Внедренческий | 01.09.2020 г. – 31.03.2022 г. |  | Петрова И.А., заведующий |  |
| 3 | Обобщающий | 01.04.2022 г. – 29.06.2022 г. |  | Петрова И.А., заведующий |  |

| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 | Организационно-подготовительный | Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы | 01.04.20 г. – 30.05.20 г. |  | План работы по проекту | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Организационно-подготовительный | Систематизация методических материалов по работе с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ, и формированию у них реабилитационной культуры | 12.05.20 г. – 31.08.20 г. |  | Пакет систематизированных методических материалов | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Организационно-подготовительный | Опрос родителей для выявления уровня развития у них реабилитационной культуры, а также изучения запросов на содержание консультативной помощи и психолого-педагогического сопровождения | 12.05.20 г. – 30.05.20 г. |  | Обработанные результаты опроса | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | Организационно-подготовительный | «Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов | 28.08.20 г. |  | Методический семинар педагогов | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 5 | Внедренческий | Смотр-конкурс по оформлению родительских уголков, стендов, выставок | 05.10.20 – 29. 10.21 г. |  | Смотр-конкурс | 2 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 6 | Внедренческий | Цикл методических семинаров (ежеквартальных), посвящённых вопросам оптимизации работы с родителями, воспитывающими детей с ОВЗ | 01.09.20 г. – 31.03.22 г. |  | Методический семинар | 5 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 7 | Внедренческий | Мастер-класс «Педагогическая копилка» (для педагогов) | 10.11.20 г., 09.02.22 г. |  | Мастер-класс | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 8 | Внедренческий | День открытых дверей для родителей | 31.03.21 г., 30.03.22 г. |  | День открытых дверей | 2 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 9 | Внедренческий | Школа молодых родителей (ежеквартальные заседания родительского клуба) | 01.09.20 г., 31.03.22 г. |  | Заседания родительского клуба | 5 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель; Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 10 | Внедренческий | «Консультационный пункт»: Индивидуальное (ежемесячное) консультирование родителей по проблемным вопросам | 01.09.20 г. – 31.03.22 г. |  | Индивидуальные консультации | 60 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Внедренческий | Организация и проведение (ежемесячное) совместных праздников и развлечений | 01.09.20 г. – 31.03.22 г. |  | Праздники, развлечения | 15 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Внедренческий | Тематические выставки (ежеквартальные) творческих работ детей и родителей | 01.09.20 г. – 31.03.22 г. |  | Тематические выставки | 5 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 13 | Внедренческий | Праздник «День матери» | 24.11. 20 г. 25.11. 21 г. |  | Праздник | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 14 | Внедренческий | Оформление и пополнение комплекта методических материалов для родителей | 01.09.20 г., 31.03.22 г. |  | Комплект методических материалов для родителей | 1 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 15 | Обобщающий | Мастер-класс «Развитие познавательного интереса у детей с ОВЗ в продуктивных видах деятельности» | 05.04.22 г. |  | Научные статьи | 2 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 16 | Обобщающий | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на педагогическом совете детского сада | 22.06. 22 г. |  | Проведённый педсовет | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |

| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должность исполнителя |
| 1 | Организационно-подготовительный | «Развитие реабилитационной культуры семьи, воспитывающей ребёнка с ОВЗ»: методический семинар педагогов | 28.08.2020 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 2 | Внедренческий | Праздник «День матери» | 24.11. 2020 г. 25.11. 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Обобщающий | Педагогический совет, посвященный обсуждению результатов реализации проекта | 22.06. 2022 г. |  | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Паспорт управленческого проекта

«Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий. |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска. |
| 3 | Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 4 | Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 5 | Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные) | 1. Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 2. Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей; 3. Гладкова Н.А., воспитатель; 3. Гуня И.В., воспитатель; 4. Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог; 5. Бутяева Е.Г., учитель-логопед. тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 8 | Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| II. Общая информация |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Необходимость реализации образовательной области «Познавательное развитие», а также выполнения требований АООП ДО детей с ЗПР в аспекте удовлетворения их особых образовательных потребностей. Как следует из АООП ДО детей с ЗПР, методологическим основанием деятельности по совершенствованию образовательно-реабилитационного процесса является парадигма личностно-ориентированного дошкольного образования, в которой личность ребенка с ОВЗ есть цель, субъект и результат образовательного процесса. |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019). 2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019). |
| 11 | Цель реализации проекта | Содействие познавательному развитию глухих детей и детей с ЗПР, преодолению у них вторичных нарушений и формированию элементарного опыта исследовательской деятельности. |
| 12 | Задачи проекта | - выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте познавательного развития дошкольников с ЗПР; - изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении познавательного развития их детей; - формирование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах познавательного развития дошкольников с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности; - разработка программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР; - содействие развитию у детей представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, формированию элементарных математических представлений, а также навыков конструирования посредством организации их деятельности в «творческих лабораториях»; - разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи. |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах познавательного развития детей с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности; - наличие у родителей опыта игрового партнёрства с детьми; - повышение уровня педагогической грамотности родителей, воспитывающих детей с ЗПР; - повышение у детей с ЗПР уровня произвольности, самостоятельности, развитие основных познавательных процессов, формирование умений осуществлять элементарную исследовательскую деятельность; - формирование у старших дошкольников с ЗПР готовности к обучению в школе; - наличие программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР; - пополнение методической копилки детского сада практическими материалами, отражающими специфику коррекционной работы с детьми с ЗПР в аспекте их познавательного развития, преодоления вторичных нарушений и формирования элементарного опыта исследовательской деятельности. Количественные показатели Увеличение числа выпускников с ЗПР с уровнем готовности к обучению в школе не ниже среднего по вариантам АООП 7.1., 7.2 (в связи с успешным освоением АООП ДО); Увеличение числа детей (в %) на 10 % на 20 % на 30 %; 2020 г. 2021 г.. Комплект дидактических материалов для реализации коррекционно-педагогической работы по 5 образовательным областям; Число комплектов (ед.) 1 2; 2020 г. 2021 г.. Увеличение числа семей, удовлетворённых результатами образовательно-реабилитационной работы (по результатам мониторинга); Увеличение числа семей (в %) на 15 % на 25 % на 40 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации познавательного развития детей с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений: - педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.) - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня; Всего 4 педагога, работающих с детьми с ЗПР: 2 чел.; 2 чел. 2 чел., 4 чел. 2 чел., 4 чел.; 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.. Число педагогов, задействованных в инновационной деятельности; Число педагогов (чел) 2 чел., 4 чел.; 2020 г. 2021 г.. Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы с детьми, имеющими ЗПР; Программы комплексного мониторинга для работы с детьми с ЗПР – 1 программа; 2020 г.. Увеличение числа мероприятий, реализованных совместно с педагогами и родителями воспитанников с ЗПР; Всего мероприятий за год / количество мероприятий с участием родителей Увеличение числа мероприятий (в %) на 10 % на 20 %; 2020 г. 2021 г.. Количество творческих лабораторий для воспитанников с ЗПР; Всего лабораторий (ед.) 5 5; 2020 г. 2021 г.. |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Срок реализации проекта – 1 год 6 мес. Этап 1 – организационно-подготовительный (январь – февраль 2020 г.). Этап 2 – внедренческий (март 2020 г. – март 2021 г.). Этап 3 – обобщающий (апрель - июнь 2021 г.). |
| 15 | Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта) | Не предусмотрено. |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами | «Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - ограниченность современных научно-методических материалов, раскрывающих специфику коррекционно-педагогической работы в направлении познавательного развития детей дошкольного возраста с ЗПР, что препятствует полноценному самообразованию педагогического коллектива; - недостаточная степень осознания отдельными родителями значимости проведения коррекционно-педагогической работы по познавательному развитию детей с ЗПР; - наличие у части детей с ЗПР дополнительных нарушений, что осложняет процесс их познавательного развития и требует пролонгированной коррекции вторичных нарушений, тогда как сроки реализации проекта являются ограниченными; - недостаточный уровень готовности общественных экспертов к продуктивному участию в мероприятиях, ориентированных на оценку качества дошкольного образования детей с ЗПР; - функционирование в детском саду только одной группы для детей с ЗПР, которая является разновозрастной, что требует особой организации практических мероприятий с детьми, осложняя деятельность педагогов; - отсутствие в детском саду технических возможностей, предусматривающих использование современных автоматизированных систем управления качеством дошкольного образования. |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План мероприятий проекта

«Ступеньки развития»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Результат |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| I 1 | Организационно-подготовительный этап Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы | январь 2020 г. январь 2020 г. | февраль 2020 г. февраль 2020 г. | План работы по проекту | 1 | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их познавательного развития (на основе требований АООП ДО детей с ЗПР) | январь 2020 г. | февраль 2020 г. | Пакет систематизированных методических материалов | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Организация деятельности «творческих лабораторий» для дошкольников с ОВЗ: «Я сам», «Жила-была капелька», «Огород на окне», «Творческое конструирование», «Математика для дошкольника»: определение содержания, подготовка наглядно-дидактических средств | январь 2020 г. | февраль 2020 г. | Подпрограммы, отражающие содержание функционирования «творческих лабораторий» | 5 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | «Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов | февраль 2020 г. | февраль 2020 г. | Методический семинар педагогов | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| II 5 | Внедренческий этап Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Я сам»: - чтение стихов, народных сказок, - игры с народными игрушками, - изготовление поделок, рисунков в традициях народных мастеров, - инсценировка русских народных сказок | март 2020 г. март 2020 г. | март 2021 г. март 2021 г. | Практические мероприятия для детей | 60 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 6 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Жила-была капелька»: - игры и опыты с водой, - экскурсии, - изготовление поделок, рисунков, отражающих роль воды в природе, жизни и деятельности человека | март 2020 г. | март 2021 г. | Практические мероприятия для детей | 60 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 7 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Огород на окне»; - опыты с растениями и уход за ними; - изготовление рисунков, а также поделок из природных материалов, - экскурсии | март 2020 г. | март 2021 г. | Практические мероприятия для детей | 30 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 8 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Творческое конструирование»: - выполнение поделок по личному замыслу с использованием разных видов конструкторов; - обыгрывание конструктивных изделий; - конструирование из бумаги в технике оригами | март 2020 г. | март 2021 г. | Практические мероприятия для детей | 40 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 9 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Математика для дошкольника»: - игры-путешествия математического содержания; - выполнение творческих работ «Математика в жизни человека», «Измерение времени» | март 2020 г. | март 2021 г. | Практические мероприятия для детей | 50 | Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 10 | Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий | октябрь 2020 г. | март 2021 г. | Смотр-конкурс | 2 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Развитие познавательной сферы детей с ЗПР в творческой и опытно-экспериментальной деятельности» | октябрь 2020 г. | февраль 2021 г. | Мастер-класс | 3 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Мастер-класс для родителей «Организация творческой и опытно-экспериментальной деятельности ребёнка дошкольного возраста» | ноябрь 2020 г. | март 2021 г. | Мастер-класс | 2 | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 13 | Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР; | апрель 2021 г. | март 2021 г. | Программа мониторинга | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| III 14 | Обобщающий этап Праздник «Я познаю мир» | апрель 2021 г. апрель 2021 г. | июнь 2021 г. апрель 2021 г. | Праздник | 2 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 15 | Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи | апрель 2021 г. | июнь 2021 г. | Методические рекомендации | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 16 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада | июнь 2021 г. | июнь 2021 г. | Семинар-совещание | 1 | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План контрольных событий проекта

«Ступеньки развития»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1 | «Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов | 20.02.2020 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 2 этап |  |  |  |
| 2 | Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий | 14.10. 2020 г. 03.03. 2021 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 этап |  |  |  |
| 3 | Праздник «Я познаю мир» | 14.04. 2021 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Ступеньки развития»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) |  | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Ф.И.О., должность руководителя проекта |  |  |  |
| Организационно-подготовительный |  | январь 2020 г. |  | февраль 2020 г. |  |  |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |  |  |
| Внедренческий |  | март 2020 г. |  | март 2021 г. |  |  |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |  |  |
| Обобщающий |  | апрель 2021 г. |  | июнь 2021 г. |  |  |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |  |  |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта |  | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения |  | План. | Факт. |  |
| 1 | Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы |  | январь – февраль 2020 г. |  | 13.01.2020 г. – 28.02.2020 г. |  |  | План работы по проекту |  | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их познавательного развития (на основе требований АООП ДО детей с ЗПР) |  | январь – февраль 2020 г. |  | 13.01.2020 г. – 28.02.2020 г. |  |  | Пакет систематизированных методических материалов |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Организация деятельности «творческих лабораторий» для дошкольников с ОВЗ: «Я сам», «Жила-была капелька», «Огород на окне», «Творческое конструирование», «Математика для дошкольника»: определение содержания, подготовка наглядно-дидактических средств |  | январь – февраль 2020 г. |  | 13.01.2020 г. – 28.02.2020 г. |  |  | Подпрограммы, отражающие содержание функционирования «творческих лабораторий» |  | 5 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | «Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов |  | февраль 2020 г. |  | 20.02.2020 г. |  |  | Методический семинар педагогов |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 5 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Я сам»: - чтение стихов, народных сказок, - игры с народными игрушками, - изготовление поделок, рисунков в традициях народных мастеров, - инсценировка русских народных сказок |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Практические мероприятия для детей |  | 60 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 6 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Жила-была капелька»: - игры и опыты с водой, - экскурсии, - изготовление поделок, рисунков, отражающих роль воды в природе, жизни и деятельности человека |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Практические мероприятия для детей |  | 60 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 7 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Огород на окне»; - опыты с растениями и уход за ними; - изготовление рисунков, а также поделок из природных материалов, - экскурсии |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Практические мероприятия для детей |  | 30 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 8 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Творческое конструирование»: - выполнение поделок по личному замыслу с использованием разных видов конструкторов; - обыгрывание конструктивных изделий; - конструирование из бумаги в технике оригами |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Практические мероприятия для детей |  | 40 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 9 | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Математика для дошкольника»: - игры-путешествия математического содержания; - выполнение творческих работ «Математика в жизни человека», «Измерение времени» |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Практические мероприятия для детей |  | 50 |  | Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 10 | Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий |  | октябрь 2020 г. - март 2021 г. |  | 14.10. 2020 г. 03.03. 2021 г. |  |  | Смотр-конкурс |  | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Мастер-класс для педагогов / открытые занятия «Развитие познавательной сферы детей с ЗПР в творческой и опытно-экспериментальной деятельности» |  | октябрь 2020 г. - февраль 2021 г. |  | 28.10. 2020 г. 18.02. 2021 г. |  |  | Мастер-класс |  | 3 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Мастер-класс для родителей «Организация творческой и опытно-экспериментальной деятельности ребёнка дошкольного возраста» |  | ноябрь 2020 г. - март 2021 г. |  | 18.11. 2020 г. 24.03. 2021 г. |  |  | Мастер-класс |  | 2 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 13 | Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР; |  | апрель 2021 г. - март 2021 г. |  | 31.03.2021 г. |  |  | Программа мониторинга |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 14 | Праздник «Я познаю мир» |  | апрель 2021 г. |  | 14.04. 2021 г. |  |  | Праздник |  | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 15 | Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи |  | апрель 2021 г. - июнь 2021 г. |  | 01.04. 2021 г. – 30.06. 2021 г. |  |  | Методические рекомендации |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 16 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада |  | июнь 2021 г. |  | 23.06. 2021 г. |  |  | Семинар-совещание |  | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Ступеньки развития»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Ступеньки развития»: управление процессом повышения уровня познавательного развития и удовлетворение особых образовательных потребностей дошкольников с ЗПР посредством создания детских творческих лабораторий. |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 4 | Цель реализации проекта | Содействие познавательному развитию глухих детей и детей с ЗПР, преодолению у них вторичных нарушений и формированию элементарного опыта исследовательской деятельности. |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Организационно-подготовительный | январь – февраль 2020 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |
| 2 | Внедренческий | март 2020 г. – март 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |
| 3 | Обобщающий | апрель - июнь 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |

| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 | Организационно-подготовительный | Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы | 13.01.20 г. – 28.02.20 г. |  | План работы по проекту | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Организационно-подготовительный | Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их познавательного развития (на основе требований АООП ДО детей с ЗПР) | 13.01.20 г. – 28.02.20 г. |  | Пакет систематизированных методических материалов | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Организационно-подготовительный | Организация деятельности «творческих лабораторий» для дошкольников с ОВЗ: «Я сам», «Жила-была капелька», «Огород на окне», «Творческое конструирование», «Математика для дошкольника»: определение содержания, подготовка наглядно-дидактических средств | 13.01.20 г. – 28.02.20 г. |  | Подпрограммы, отражающие содержание функционирования «творческих лабораторий» | 5 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | Организационно-подготовительный | «Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов | 20.02.20 г. |  | Методический семинар педагогов | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 5 | Внедренческий | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Я сам»: - чтение стихов, народных сказок, - игры с народными игрушками, - изготовление поделок, рисунков в традициях народных мастеров, - инсценировка русских народных сказок | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Практические мероприятия для детей | 60 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 6 | Внедренческий | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Жила-была капелька»: - игры и опыты с водой, - экскурсии, - изготовление поделок, рисунков, отражающих роль воды в природе, жизни и деятельности человека | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Практические мероприятия для детей | 60 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 7 | Внедренческий | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Огород на окне»; - опыты с растениями и уход за ними; - изготовление рисунков, а также поделок из природных материалов, - экскурсии | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Практические мероприятия для детей | 30 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 8 | Внедренческий | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Творческое конструирование»: - выполнение поделок по личному замыслу с использованием разных видов конструкторов; - обыгрывание конструктивных изделий; - конструирование из бумаги в технике оригами | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Практические мероприятия для детей | 40 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 9 | Внедренческий | Функционирование «творческой лаборатории» для детей «Математика для дошкольника»: - игры-путешествия математического содержания; - выполнение творческих работ «Математика в жизни человека», «Измерение времени» | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Практические мероприятия для детей | 50 |  | Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 10 | Внедренческий | Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий | 14.10. 20 г. 03.03. 21 г. |  | Смотр-конкурс | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Внедренческий | Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Развитие познавательной сферы детей с ЗПР в творческой и опытно-экспериментальной деятельности» | 28.10. 20 г. 18.02. 21 г. |  | Мастер-класс | 3 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Внедренческий | Мастер-класс для родителей «Организация творческой и опытно-экспериментальной деятельности ребёнка дошкольного возраста» | 18.11. 20 г. 24.03. 21 г. |  | Мастер-класс | 2 |  | Скоробогатова Т.И., председатель МО воспитателей |
| 13 | Внедренческий | Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении познавательного развития дошкольников с ЗПР; | 31.03.21 г. |  | Программа мониторинга | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 14 | Обобщающий | Праздник «Я познаю мир» | 14.04. 21 г. |  | Праздник | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 15 | Обобщающий | Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления познавательного развития и коррекции вторичных нарушений у детей с ЗПР в условиях семьи | 01.04. 21 г. – 30.06. 21 г. |  | Методические рекомендации | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 16 | Обобщающий | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада | 23.06. 2021 г. |  | Семинар-совещание | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |

| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должность исполнителя |
| 1 | Организационно-подготовительный | «Содержание, технология и организация функционирования творческих лабораторий для дошкольников с ЗПР»: методический семинар педагогов | 20.02.2020 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 2 | Внедренческий | Смотр-конкурс творческих работ, выполненных детьми-участниками творческих лабораторий | 14.10. 2020 г. 03.03. 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Обобщающий | Праздник «Я познаю мир» | 14.04. 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

Паспорт управленческого проекта

«Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования

| I. Общая информация |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования. |
| 2 | Стратегическая цель социально-экономического развития города Омска | Создание благоприятных условий проживания для всех жителей города Омска. |
| 3 | Инициатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Москаленко Т.В., учитель-дефектолог; тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 4 | Куратор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 5 | Руководитель проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 6 | Заместитель руководителя проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Москаленко Т.В., учитель-дефектолог; тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 7 | Перечень исполнителей проекта (Ф.И.О., контактные данные) | 1. Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru 2. Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов; 3. Попова О.М., учитель-дефектолог; 4. Томова А.С., учитель-дефектолог; 5. Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог. тел. 8(3812)57-44-68, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 8 | Координатор проекта (Ф.И.О., контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| II. Общая информация |  |  |
| 9 | Основание для инициации проекта | Необходимость реализации образовательной области «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие» и программы коррекционно-развивающей работы - в соответствии с требованиями АООП ДО глухих детей (одобрена 04.03.2019 г., протокол №1/19). Отсутствие либо недоразвитие словесной речи является препятствием для интеграции глухих детей в общество, овладения ими социальной компетенции. Для преодоления имеющихся у детей трудностей, коррекции вторичных нарушений, удовлетворения их особых образовательных потребностей необходима оптимизация работы слухоречевого и социально-коммуникативного развития этих дошкольников. |
| 10 | Перечень муниципальных программ города Омска в сфере реализации проекта | 1. Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1168-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Социальная поддержка граждан и развитие общественных отношений» (в ред. от 20.08.2019). 2. Развитие образования: Постановление Администрации города Омска от 14 октября 2013 года № 1170-п «Об утверждении муниципальной программы города Омска «Развитие образования» (в ред. от 31.07.2019). |
| 11 | Цель реализации проекта | Содействие развитию устной речи, социально-коммуникативных навыков, устранению дефектов произношения у детей с ОВЗ, а также формированию у глухих дошкольников речевого и неречевого слуха как условие компенсации имеющегося нарушения и овладения социальными компетенциями. |
| 12 | Задачи проекта | - выделение и анализ (на основе содержания и требований АООП ДО) направлений работы в аспекте речевого, социально-коммуникативного развития глухих дошкольников и коррекции у них вторичных нарушений; - изучение запросов родителей на содержание коррекционно-педагогической работы в направлении речевого и социально-коммуникативного развития их детей; - совершенствование у педагогов детского сада профессиональной компетентности в вопросах слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников, преодоления у них вторичных нарушений, совершенствования способности к слуховому (слухозрительному) восприятию речевых и неречевых звучаний; - содействие развитию у детей умений воспринимать, различать, дифференцировать речевые и неречевые звучания; пользоваться словесной речью как средством общения и инструментом познания (в соответствии с содержанием и требованиями АООП ДО); - разработка и предоставление родителям методических материалов по вопросам осуществления слухоречевого социально-коммуникативного развития детей с ОВЗ в условиях семьи. |
| 13 | Перечень ожидаемых результатов реализации проекта | - совершенствование профессиональной компетентности педагогов в вопросах слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей, преодоления у них вторичных нарушений; - наличие у родителей, воспитывающих глухих детей, умений реализации коррекционной работы по развитию слухового восприятия речи и неречевых звучаний, а также социально-коммуникативных навыков; - совершенствование у дошкольников с ОВЗ разных сторон речи, наличие интереса к детской художественной литературе; положительное отношение детей к себе и другим людям, развитие коммуникативной и социальной компетентности; - разработка программы мониторинга (с описанием критериев и показателей для всех участников образовательных отношений: воспитанников, педагогов, родителей, руководителей детского сада) для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников; - пополнение методической копилки детского сада практическими материалами, отражающими специфику коррекционной работы с детьми с ОВЗ (глухими и ЗПР) в аспекте их речевого и социально-коммуникативного развития. Количественные показатели Увеличение числа глухих выпускников с уровнем готовности к обучению в школе не ниже среднего по вариантам АООП 1.2., 2.1., 2.2 (в связи с успешным освоением АООП ДО); Увеличение числа детей (в %) на 10 % на 20 % на 30 %; 2020 г. 2021 г.. Комплект дидактических материалов для реализации коррекционно-педагогической работы по 5 образовательным областям; Число комплектов (ед.) 2 4; 2020 г. 2021 г.. Увеличение числа семей, удовлетворённых результатами образовательно-реабилитационной работы (по результатам мониторинга); Увеличение числа семей (в %) на 15 % на 25 % на 40 %; 2020 г. 2021 г. 2022 г.. Повышение профкомпетентности педагогов в вопросах реализации познавательного развития детей с ЗПР, преодоления у них вторичных нарушений: - педагоги, повысившие квалификацию (не менее 72 час.) - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях регионального уровня - педагоги, принявшие участие в научно-методических мероприятиях Всероссийского уровня; Всего 15 педагогов, работающих с глухими детьми: 5 чел.; 10 чел. 5 чел., 10 чел. 5 чел., 10 чел.; 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г. 2020 г. 2021 г.. Число педагогов, задействованных в инновационной деятельности; Число педагогов (чел) 5 чел., 10 чел.; 2020 г. 2021 г.. Подготовленные программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы с глухими детьми; Программы комплексного мониторинга для работы с глухими детьми – 1 программа; 2020 г.. Увеличение числа мероприятий, реализованных совместно с педагогами и родителями глухих воспитанников; Всего мероприятий за год / количество мероприятий с участием родителей Увеличение числа мероприятий (в %) на 10 % на 20 %; 2020 г. 2021 г.. |
| 14 | Срок реализации проекта, перечень этапов реализации проекта | Срок реализации проекта – 1 год 6 мес. Этап 1 – организационно-подготовительный (январь – февраль 2020 г.). Этап 2 – внедренческий (март 2020 г. – март 2021 г.). Этап 3 – обобщающий (апрель - июнь 2021 г.). |
| 15 | Бюджет проекта (в разрезе источников финансирования по годам реализации проекта) | Не предусмотрено. |
| 16 | Взаимосвязь с другими проектами | «Ступени профессионального роста»: методическое сопровождение педагогического коллектива в условиях внедрения адаптированных основных образовательных программ дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. |
| 17 | Основные риски реализации проекта | - ограниченность современных научно-методических материалов, раскрывающих специфику коррекционно-педагогической работы в направлении социально-коммуникативного развития глухих детей дошкольного возраста, что препятствует полноценному самообразованию педагогического коллектива; - недостаточная степень осознания отдельными родителями значимости проведения коррекционно-педагогической работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей в условиях семьи; - наличие у части глухих детей дополнительных нарушений, что осложняет процесс их слухоречевого и социально-коммуникативного развития и требует пролонгированной коррекции вторичных нарушений, тогда как сроки реализации проекта являются ограниченными; - недостаточный уровень готовности общественных экспертов к продуктивному участию в мероприятиях, ориентированных на оценку качества дошкольного образования глухих детей. - отсутствие в детском саду технических возможностей, предусматривающих использование современных автоматизированных систем управления качеством дошкольного образования. |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План мероприятий проекта

«Из детского сада в реальный мир»

| № п/п | Наименование этапа реализации проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата начала реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Дата окончания реализации этапа проекта (в т.ч. мероприятий проекта) | Результат |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта, в т.ч. мероприятий проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование, единица измерения | Плановое значение |  |
| I 1 | Организационно-подготовительный этап Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы | январь 2020 г. январь 2020 г. | февраль 2020 г. февраль 2020 г. | План работы по проекту | 1 | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их слухоречевого и социально-коммуникативного развития (на основе требований АООП ДО глухих детей) | январь 2020 г. | февраль 2020 г. | Пакет систематизированных методических материалов | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Подготовка и обновление дидактических и наглядных материалов, аудиозаписей, необходимых для реализации запланированного содержания коррекционно-педагогической работы | январь 2020 г. | февраль 2020 г. | Комплекты дидактических и наглядных материалов | 5 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | «Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов | февраль 2020 г. | февраль 2020 г. | Методический семинар дефектологов | 1 | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| II 5 | Внедренческий этап Практические мероприятия для детей (по социально-коммуникативному развитию): чтение и инсценировка русских народных сказок, рассказов для детей; составление рассказов и диалогов с опорой на средства наглядности, подготовка иллюстраций по содержанию сказок | март 2020 г. март 2020 г. | март 2021 г. март 2021 г. | Практические мероприятия для детей | 60 | Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог; Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов; Попова О.М., учитель-дефектолог; Томова А.С., учитель-дефектолог; Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 6 | Практические мероприятия для детей (по слухоречевому развитию): различение, опознавание и распознавание на слуховой и слухозрительной основе неречевых и речевых звучаний | март 2020 г. | март 2021 г. | Практические мероприятия для детей | 60 | Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог; Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов; Попова О.М., учитель-дефектолог; Томова А.С., учитель-дефектолог; Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 7 | Праздник книги (с участием родителей воспитанников) «Моя книжка-малышка» | март 2020 г. | март 2021 г. | Праздник | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 8 | Праздник слуха и речи | апрель 2020 г. | февраль 2021 г | Праздник | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 9 | Методические семинары по проектированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями | март 2020 г. | март 2021 г. | Методический семинар | 6 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 10 | Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями, апробация ИОМ в практической деятельности | март 2020 г. | март 2021 г. | Индивидуальный образовательный маршрут | 8 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников | октябрь 2020 г. | март 2021 г. | Смотр-конкурс | 2 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Индивидуализация работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей» | октябрь 2020 г. | февраль 2021 г. | Мастер-класс | 3 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 13 | Мастер-класс для родителей «Приёмы развития слухового восприятия и устной речи глухого ребёнка» | ноябрь 2020 г. | март 2021 г. | Мастер-класс | 2 | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 14 | Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей | апрель 2021 г. | март 2021 г. | Программа мониторинга | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| III 15 | Обобщающий этап Праздник «В гостях у сказки» | апрель 2021 г. апрель 2021 г. | июнь 2021 г. апрель 2021 г. | Праздник | 2 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 16 | Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей в условиях семьи | апрель 2021 г. | июнь 2021 г. | Методические рекомендации | 1 | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 17 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада | июнь 2021 г. | июнь 2021 г. | Семинар-совещание | 1 | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

План контрольных событий проекта

«Из детского сада в реальный мир»

| № п/п | Наименование контрольного события (мероприятия) | Дата наступления контрольного события проекта | Ф.И.О., должность исполнителя проекта, ответственного за наступление контрольного события |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 этап |  |  |  |
| 1 | «Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов | 20.02.2020 г. | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 2 этап |  |  |  |
| 2 | Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников | 21.10. 2020 г. 10.03. 2021 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 этап |  |  |  |
| 3 | Праздник «В гостях у сказки» | 14.04. 2021 г. | Иголкина Е.В., старший воспитатель |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Промежуточный отчёт о реализации проекта

«Из детского сада в реальный мир»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование этапа реализации проекта (далее - этап) |  | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  |  | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) |  | Ф.И.О., должность руководителя проекта |  |  |  |
| Организационно-подготовительный |  | январь 2020 г. |  | февраль 2020 г. |  |  |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |  |  |
| Внедренческий |  | март 2020 г. |  | март 2021 г. |  |  |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |  |  |
| Обобщающий |  | апрель 2021 г. |  | июнь 2021 г. |  |  |  |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |  |  |
| II. Информация об исполнении мероприятия проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия проекта |  | Плановый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Прогнозируемый срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации мероприятия проекта (дата начала и завершения) |  | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Ф.И.О., должность исполнителя проекта |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Наименование, единица измерения |  | План. | Факт. |  |
| 1 | Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы |  | январь – февраль 2020 г. |  | 13.01.2020 г. – 31.01.2020 г. |  |  | План работы по проекту |  | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их слухоречевого и социально-коммуникативного развития (на основе требований АООП ДО глухих детей) |  | январь – февраль 2020 г. |  | 13.01.2020 г. – 28.02.2020 г. |  |  | Пакет систематизированных методических материалов |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Подготовка и обновление дидактических и наглядных материалов, аудиозаписей, необходимых для реализации запланированного содержания коррекционно-педагогической работы |  | январь – февраль 2020 г. |  | 13.01.2020 г. – 28.02.2020 г. |  |  | Комплекты дидактических и наглядных материалов |  | 5 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | «Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов |  | февраль 2020 г. |  | 20.02.2020 г. |  |  | Методический семинар дефектологов |  | 1 |  | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 5 | Практические мероприятия для детей (по социально-коммуникативному развитию): чтение и инсценировка русских народных сказок, рассказов для детей; составление рассказов и диалогов с опорой на средства наглядности, подготовка иллюстраций по содержанию сказок |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Практические мероприятия для детей |  | 60 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог; Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов; Попова О.М., учитель-дефектолог; Томова А.С., учитель-дефектолог; Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 6 | Практические мероприятия для детей (по слухоречевому развитию): различение, опознавание и распознавание на слуховой и слухозрительной основе неречевых и речевых звучаний |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Практические мероприятия для детей |  | 60 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог; Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов; Попова О.М., учитель-дефектолог; Томова А.С., учитель-дефектолог; Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 7 | Праздник книги (с участием родителей воспитанников) «Моя книжка-малышка» |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 09.03.2020 г. – 24.03.2021 г. |  |  | Праздник |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 8 | Праздник слуха и речи |  | апрель 2020 г. – февраль 2021 г. |  | 16.04.2020 г. – 10.02.2021 г. |  |  | Праздник |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 9 | Методические семинары по проектированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 09.03.2020 г. 02.06.2020 г. 27.08.2020 г. 14.10.2020 г. 08.12.2020 г. 27.03.2021 г. |  |  | Методический семинар |  | 6 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 10 | Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями, апробация ИОМ в практической деятельности |  | март 2020 г. - март 2021 г. |  | 02.03.2020 г. – 31.03.2021 г. |  |  | Индивидуальный образовательный маршрут |  | 8 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников |  | октябрь 2020 г. - март 2021 г. |  | 21.10. 2020 г. 10.03. 2021 г. |  |  | Смотр-конкурс |  | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Индивидуализация работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей» |  | октябрь 2020 г. - февраль 2021 г. |  | 16.11. 2020 г. 28.01. 2021 г. 25.02. 2021 г. |  |  | Мастер-класс |  | 3 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 13 | Мастер-класс для родителей «Приёмы развития слухового восприятия и устной речи глухого ребёнка» |  | ноябрь 2021 г. - март 2021 г. |  | 12.11. 2021 г. 26.03. 2021 г. |  |  | Мастер-класс |  | 2 |  | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 14 | Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей |  | апрель 2020 г. - март 2021 г. |  | 01.04. 2021 г. 31.03. 2021 г. |  |  | Программа мониторинга |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 15 | Праздник «В гостях у сказки» |  | апрель 2021 г. |  | 14.04. 2021 г. |  |  | Праздник |  | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 16 | Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей в условиях семьи |  | апрель 2021 г. - июнь 2021 г. |  | 01.04. 2021 г. 30.06. 2021 г. |  |  | Методические рекомендации |  | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 17 | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада |  | июнь 2021 г. |  | 24.06. 2021 г. |  |  | Семинар-совещание |  | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________

(дата)

Итоговый отчёт о реализации проекта

«Из детского сада в реальный мир»

| I. Общая информация о реализации проекта |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование проекта | «Из детского сада в реальный мир»: управление процессом повышения уровня слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников посредством индивидуализации образования. |
| 2 | Куратор проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Петрова И.А., заведующий; тел. 89659871408, e-mail: mmoudodetskiisad@mail.ru |
| 3 | Руководитель проекта (Ф.И.О., должность, контактные данные) | Иголкина Е.В., старший воспитатель; тел. 89059428972, e-mail: igolkina-elena@rambler.ru |
| 4 | Цель реализации проекта | Содействие развитию устной речи, социально-коммуникативных навыков, устранению дефектов произношения у детей с ОВЗ, а также формированию у глухих дошкольников речевого и неречевого слуха как условие компенсации имеющегося нарушения и овладения социальными компетенциями. |
| 5 | Фактически достигнутые ожидаемые результаты реализации проекта |  |

| II. Информация о реализации этапов проекта (далее - этап) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Плановый срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Фактический срок реализации этапа (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию этапа проекта | Комментарий |
| 1 | Организационно-подготовительный | 13.01.2020 г. – 28.02. 2020 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |
| 2 | Внедренческий | 02.03.2020 г. – 31.03. 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |
| 3 | Обобщающий | 01.04.2021 г. – 30.06. 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |  |

| III. Информация о реализации плана мероприятий проекта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование мероприятия проекта | Срок реализации |  | Результат реализации мероприятия |  |  | Ф.И.О. должностного лица, ответственного за реализацию мероприятий проекта |
|  |  |  | Плановый (дата начала и завершения) | Фактический (дата начала и завершения) | Наименование, единица измерения | Плановый | Фактический |  |
| 1 | Организационно-подготовительный | Создание творческой группы, участвующей в разработке, реализации и сопровождении проекта, подготовка плана работы | 13.01.20 г. – 31.01.20 г. |  | План работы по проекту | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |
| 2 | Организационно-подготовительный | Подготовка программно-методических материалов, отражающих содержание, коррекционно-педагогические технологии и организацию работы с дошкольниками с ОВЗ в направлении их слухоречевого и социально-коммуникативного развития (на основе требований АООП ДО глухих детей) | 13.01.20 г. – 28.02.20 г. |  | Пакет систематизированных методических материалов | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Организационно-подготовительный | Подготовка и обновление дидактических и наглядных материалов, аудиозаписей, необходимых для реализации запланированного содержания коррекционно-педагогической работы | 13.01.20 г. – 28.02.20 г. |  | Комплекты дидактических и наглядных материалов | 5 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 4 | Организационно-подготовительный | «Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов | 20.02.20 г. |  | Методический семинар дефектологов | 1 |  | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 5 | Внедренческий | Практические мероприятия для детей (по социально-коммуникативному развитию): чтение и инсценировка русских народных сказок, рассказов для детей; составление рассказов и диалогов с опорой на средства наглядности, подготовка иллюстраций по содержанию сказок | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Практические мероприятия для детей | 60 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог; Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов; Попова О.М., учитель-дефектолог; Томова А.С., учитель-дефектолог; Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 6 | Внедренческий | Практические мероприятия для детей (по слухоречевому развитию): различение, опознавание и распознавание на слуховой и слухозрительной основе неречевых и речевых звучаний | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Практические мероприятия для детей | 60 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель, учитель-дефектолог; Москаленко Т.В., учитель-дефектолог, председатель МО учителей-дефектологов; Попова О.М., учитель-дефектолог; Томова А.С., учитель-дефектолог; Бейтбаева Р.Х., учитель-дефектолог |
| 7 | Внедренческий | Праздник книги (с участием родителей воспитанников) «Моя книжка-малышка» | 09.03.20 г. – 24.03.21 г. |  | Праздник | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 8 | Внедренческий | Праздник слуха и речи | 16.04.20 г. – 10.02.21 г. |  | Праздник | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 9 | Внедренческий | Методические семинары по проектированию и реализации индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями | 09.03.20 г. 02.06.20 г. 27.08.20 г. 14.10.20 г. 08.12.20 г. 27.03.21 г. |  | Методический семинар | 6 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 10 | Внедренческий | Разработка (корректировка) индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) для глухих детей с комплексными нарушениями, апробация ИОМ в практической деятельности | 02.03.20 г. – 31.03.21 г. |  | Индивидуальный образовательный маршрут | 8 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 11 | Внедренческий | Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников | 21.10.20 г. 10.03.21 г. |  | Смотр-конкурс | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 12 | Внедренческий | Мастер-класс / открытые занятия для педагогов «Индивидуализация работы по слухоречевому и социально-коммуникативному развитию глухих детей» | 16.11.20 г. 28.01.21 г. 25.02.21 г. |  | Мастер-класс | 3 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 13 | Внедренческий | Мастер-класс для родителей «Приёмы развития слухового восприятия и устной речи глухого ребёнка» | 12.11.21 г. 26.03.21 г. |  | Мастер-класс | 2 |  | Москаленко Т.В., председатель МО учителей-дефектологов |
| 14 | Внедренческий | Разработка (корректировка) программы мониторинга для оценки эффективности образовательно-реабилитационной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей | 01.04.21 г. 31.03.21 г. |  | Программа мониторинга | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 15 | Обобщающий | Праздник «В гостях у сказки» | 14.04.21 г. |  | Праздник | 2 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 16 | Обобщающий | Подготовка методических рекомендаций для родителей по вопросам осуществления слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих детей в условиях семьи | 01.04.21 г. 30.06.21 г. |  | Методические рекомендации | 1 |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 17 | Обобщающий | Публичное предоставление и обсуждение результатов реализации проекта на семинаре-совещании детского сада | 24.06.21 г. |  | Семинар-совещание | 1 |  | Петрова И.А., заведующий |

| IV. Информация о реализации плана контрольных событий проекта |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование этапа | Наименование контрольного события проекта | Плановый срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Фактический срок наступления контрольного события проекта (дата начала и завершения) | Ф.И.О. должность исполнителя |
| 1 | Организационно-подготовительный | «Оптимизация коррекционной работы в направлении слухоречевого и социально-коммуникативного развития глухих дошкольников»: методический семинар дефектологов | 20.02.2020 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 2 | Внедренческий | Смотр-конкурс методических материалов, подготовленных для родителей воспитанников | 21.10. 2020 г. 10.03. 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |
| 3 | Обобщающий | Праздник «В гостях у сказки» | 14.04. 2021 г. |  | Иголкина Е.В., старший воспитатель |

СОГЛАСОВАНО

Директор

БОУ ДО г. Омска ЦТРиГО «Перспектива»

В.В. Шестаков____

(Ф.И.О.)

________________

(подпись)

«___» ___________